## Planning RRG
MàJ | 2024-09-26 |  |  | Numéro spécial RRG
|  |  |  | JUIN | [13 empty] | JUILLET | [30 empty] | AOUT
Phase 2 | Elaboration des articles |  |  | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
Phase 3 | Mise au format PAO |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Phase 4 | Fabrication et diffusion |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | MA | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | MA | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
IJA | Congés
|  |  |  | AOUT | [26 empty] | SEPTEMBRE
|  |  |  | 25 17 Lu: 32; 26 24 Lu: 33; 27 1 Lu: 34; 28 8 Lu: 35; 29 15 Lu: 36; 30 22 Lu: 37; 31 29 Lu: 38 | 39
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu
Gel des textes
[5 empty] | OCTOBRE | [30 empty] | NOVEMBRE
|  |  |  | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47
|  |  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
|  |  |  | NOVEMBRE | [5 empty] | DECEMBRE | [30 empty] | JANVIER
|  |  |  | 40 30 Lu: 48; 41 7 Lu: 49; 42 14 Lu: 50; 43 21 Lu: 51; 44 28 Lu: 52; 45 4 Lu: 1; 46 11 Lu: 2; 47 18 Lu: 3 | 4 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
|  |  |  | FEVRIER | [25 empty] | MARS
|  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
|  |  |  | AVRIL | [30 empty] | MAI
|  |  |  | 6 3 Lu: 14; 6 10 Lu: 15; 8 17 Lu: 16; 9 24 Lu: 17; 10 3 Lu: 18; 11 10 Lu: 19; 12 17 Lu: 20; 13 24 Lu: 21 | 22
|  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  |  | Lu | M | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
JUIN
|  | 23 | 14 6 Sa: 24; 15 12 Sa: 25; 16 19 Sa: 26
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Ma | Je | Ve | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | je | Ve | Sa | Di | Lu
Gel de la totalité des arti<cles
+ couverture
Bon à tirer de la totalité des articles
Bon à tirer de l'ensemble de la revue avec le nombre d'exemplaires
Fin d'impression
Départ d'expédition
Jalon 2
BAT dse N = 10 articles
Jalon 3
Jalon 3bis
Début d'impression
Numéro chez les adhérents
Jalon 4
envoi de la liste de distribution à IJA
Dates CoPUBLI 2025
à programmer
Début
processus 1
Gel des N (=10?) premiers articles
Copubli
Copubli
Gel de la liste des intentions d'articles
Jalon 1
RAP 1 RRG
RAP 2 RRG
Réunion RH avec Thierry Moreau et Jean Bral
Point 0 à planifier avec RRG

## Articles Spécial RRG
MàJ | 2024-11-28
Existence d'un texe (Colonne H)
Pas de texte
Doc | Doc existante
Oui | Texte
N° Article | Article | Auteur(s) | Pilote | Relecteurs(s) Contributeurs | Correspondant PAO |  | Existence d'un texte disponible? | Nom du fichier | Date du fichier | Rappel Titre | Date d'envoi à la PAO | Nombre de pages prévisionnelles | Date reception PDFV0 | Date bon à tirer | Nombre de pages PAO
1 | Edito | E Pasquier |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | 2
2 | Sommaire | [5 empty] | Non |  |  |  |  | 2
| Quelques définitions : "Les garages" | F Lavergne / C Parfait |  |  |  | concession / Agent / Succursale / Filiale de succursale/succursale de fililale (Turquie, Argentine, Alégérie) | Doc |  |  |  |  | 4
| Distribution territoriale quasi féodale | T. Moreau |  |  |  | Proposition de rédaction Thierry Moreau | Non
| Histoire générale des succursales | P. Cornet |  |  |  | La route de la Seine, d'une Direction à la filialisation Texte fin novembre | Oui |  |  |  |  | 15
| Réglementation distribution sélective et exclusive | H. Portron |  |  |  | Suggestion Jean Bral. Faut-il un article ? | [9 empty] | R
1 | La Direction des Succursales | C Estève | F. Cordier |  |  | Texte existant - sera revu pour fin sept 24 par l'auteur. Relance faite le 26/9 par mail ; texte d'ici fin octobre ; OK | Oui | TEXTE C ESTEVE 20241016- La direction des succursales Vdef | 2024-10-17 |  |  | 16
| RFA : première patronne de France | MC Caubet |  |  |  | Interview à faire début décembre. | Non
5 | Rôle des succursales dans la stratégie de distribution | L Capéran |  |  |  | - régulateur de volumes avec la DVS - maillage territorial et couverture marché - réseau d'excellence Qualité/Méthodes / Equipements/Formation ainsi que celui de la novation, de la créativité nouveaux Produits-nouveaux Services, nouvelles techniques de Vente ! Texte prévu pour fin novembre | Non
6 | Les succursales hors France de RRG
| Belgique , ? | JP Renaux | Ph Cornet |  |  |  | Non
| au Portugal | Angel Souto | Ph Cornet |  |  | OK, texte à venir en décembre | Non
| En Espagne | Alain Margaritopol | Ph Cornet |  |  | et suc Casablanca (Ph Cornet) Information Jean Bral : José-Luis Lopez a été en Espagne | Non
| Exemples de succursales à l'étranger hors succursales | C Parfait |  |  |  | Maroc / Algérie / Turquie : texte intégré dans texte Les succursales, un laboratoire commercial pour le groupe
7 | Spécificités des sucucrsales / réseau de concessionnaires
| La gestion des succursales | D Perray … |  |  |  | Alain Dellac ? | Non
| L'immobilier des succursales | E Henry ? Armand de Senneville ? |  |  |  |  | Non
| La gestion des Ressources Humaines (relations sociales / terrain expérience- bassin de formation, …) | G Roullet ? X : Avocat : juriste Relations sociales : COLIN / MISRAI Douziech ? Carrer ? J Chiffre ? | F Cordier T Moreau P Lorthioir |  |  | Valérie Bourassin ? Marc Pierre ? Gérard Roullet ? Contacter LEVY (coordonnées via P Buros) mail du 16/11 + essai contact R Darricarrère via mairie le 16/11 | Non
| Les succursales,un laboratoire commercial pour le groupe Renault | C Parfait |  |  |  | Nombreux exemples APV Texte quasi finalisé Lignes conclusions ajoutées Relecture finale CP/FC à faire (photos à dissocier ?) | Oui | renault histoirerrg innovation Vdef | 2024-11-17 |  |  | 22
| Centre Baccara ? | Jean-Philippe Pons |  |  |  | Difficultés à trouver coordonnées JP Pons Ouverture Centre Baccarat (boulevard Raspail ? Show room écrin ?) | Non
| L'informatique Succursales | Didier Saint-Jalmes Didier Pouillart | F Cordier | D Pouillart,M Planche, … Jean Bral |  | Texte revu en aout 24 par différents contributeurs.Texte figé. | Oui | 20240918 Informatique Succursale Vdef | 2024-09-19 |  |  | 12
8 | Histoires de succursales
| Histoire Suc 1 : Tours | C Parfait / E Henry ? |  |  |  | Cave, Blain, de Kertanguy, ? | Non
| Histoire Suc 2 | [5 empty] | Non
| Histoire Suc n | [5 empty] | Non
| Succursale du Mont Riboudet | P. Cornet |  |  |  | Texte déjà paru - reprise | Oui |  |  |  |  | 10
9 | Témoignages
| Témoignage patronne de Suc | ML Viallard | F Cordier |  |  | Envoyé en relecture à F Lavergne - ML Viallard Pour le moment MLV ne souhaite pas que l'article soit publié | Oui | 2024-07-02 Texte ML Viallard BL2 |  |  |  | 4
| Témoignage terrain : Mécanicien et Magasin Pièces en Succursales | D Hick | F Cordier |  |  | Texte rédigé et relu | Oui | Témoignage Daniel Hick |  |  |  | 5
| Mes années succursales | Bernard BERRY | F. Cordier |  |  | RRG APV, Formation à Argenteuil puis Nimes avant MPR de Cergy Rdv téléphonique le 7 octobre | Oui | Témoignage Bernard Berry 20241016 Mes années en succursale Vdef | 2024-10-17 |  |  | 7
| APV | L Le Maitre / C Garnon | F. Cordier |  |  | Rencontre faite le 14/11 Texte proposé pour relecture à CP et Ph Co le 16/11 Photo à finaliser Texte relu et révisé par Claude Garnon et CL Le Maitre | Oui | Chef d'atelier et et chef d'unité en succursale Paroles croisées | 2024-11-22 |  |  | 4
| Vendeur, Chef de Ventes, Directeur de Succursale, … | Thierry Sybord | F. Cordier |  |  | OK pour contribution ; Vendeur à République, Chef de Ventes à Paris Rive Gauche, Directeur Suc à Macon Texte prévu pour Noel |  | Texte pour fin année 2024
|  | JJ Osmandjan |  |  |  | Sollicité le 4/11, pourquoi pas ; mail envoyé le 16/11 (FC)
|  | Isabelle Lecluse |  |  |  | Sollicitée le 4/11 par TM, OK ; la contacter ; Mail envoyé le 16/11 par FC
|  | Gilles Messier | F Cordier |  |  | Sollicité le 5/11 ; OK; mail envoyé le 16/11
| Une carrossière |  |  |  |  | Témoignage proposé par E Pasquier le 5/11
| Témoignages potentiels |  |  |  |  | J Lemonnier (APV) Didier Lucien / D Cave (Mantes la Jolie) Régis Picot (Cannes, Toulouse) ? Thierry Braems Philippe Buros Jean-Pierre Laurent Brigitte Walschots (Montreuil) / Pierre C ou Caroff ? Philippe Soulat C Hauvespre Delbecque ? ...
|  | L. Schweitzer | F. Cordier |  |  | OK de principe pour contribution - demande faite lors des JEDP - Lui envoyer un mail (FC) Texte à placer dans le chpître Création de RFA (entre texte C Estève et MC Caubet ? ) | Non
|  | F Cambolive |  |  |  | Texte à placer dans chapitre Succursales hors France ? | Non
10 | Conclusion | Luca de Méo |  |  |  | Suggestion de P Buros le 4/11. | Non
| 35 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
9
[7 empty] | 1 |  |  |  | nb total pages | 103
28

## Ordonnancement revue RRG
| MàJ: | 2024-09-05 | [6 empty] | nombre de feuillets | 0.25 | 0.5
| RH57 | [7 empty] | (1 feuillet=16 pages)
Pages | n° TdMat | Dossier | n° art. | Titre | Auteur | Nbre de pages | Nbre de pages | Sc 2 | Etat | Etat | Observation
1 |  |  |  | Couverture |  |  | 1
2 |  |  |  | Sommaire |  |  | 2
4 |  |  |  | Editorial |  |  | 2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 |  |  |  | Dernière page |  |  | 1
6 |  |  |  | 4éme de couverture |  | 1 | 1
[5 empty] | Nombre de pages hors couverture | 0 | 4
[7 empty] | 7 |  | 0 | 0

## To do list
MàJ | 2024-09-05
N° | Sujet | Date inscription | Commentaires | Pilote | Actions | Urgence | Délai | Statuts
1 | Appeler les succursales pour savoir si documentation archives existantes | 2024-06-27 |  | Ph. Co / F. Co |  |  |  | en cours
2 | Appeler L Capéran pour sollicitation article | 2024-06-28 |  | Ph Co |  |  | OK | en cours
3 | Rencontre ML Viallard pour témoignange | 2004-06-27 |  | F Co | Interview faite - Rédaction faite - En attente relecture auteur |  |  | texte quasi validé
5 | Contacter D Pouillart / Didier Saint Jalmes | 2024-06-28 | fait | F Co | Réunion visio le 11/7 ; texte mis à jour avec illustrations ; relecture et modificatiions à faire ; en attente relecture D Chagnard et Sylvie Valentin. Relecture finale à faire avec DSJ |  |  | texte quasi validé
6 | Contacter pour témoignage Daniel Hick (mécanicien à Epinal et MPR Strasbourg) | 2024-07-11 | Mail envoyé avec texte et questions | F Co | Ok pour participer ; va écrire un article à partir du 24 juillet ; article écrit |  |  | texte quasi validé
7 | Succursale Pantin | 2024-07-15 | mail envoyé | F Co | Réponse : reprise contact début septembre
8 | Succursale Vincennes | 2024-07-16 | mail envoyé | F Co
9 | Réunion de travail planning et plan d'actions à finaliser | 2024-09-02 |  | PH Co, F Co et BL |  | 1 | 2024-09-05 | terminé
10 | Réunions de suivi avec Eric Pasquier et Silvana à planifier | 2024-09-05 |  | F Co | mi novembre, mi- février, mi-avril première réunion : Titre revue, couverture, format, … Réunion le 11/12 à 9 heures | 1 | 2024-10-15 | mail demande de rdv envoyé
11 | Archives | 2024-09-05 |  | F Co | Demander Recherche dans archives RH ce qu'on a sur les Suc | 1
12 | Planning revue | 2024-09-05 |  | BL | Mise à jour planning général revue |  | OK | terminé
13 | Rechercher B Walschots auprès D Perray | 2024-11-04
14
15
16

## Contacts
Coordonnées Contacts |  |  | Maj 16/10
Prénom | Nom | Téléphone | Mail |  | Rubrique potentielle | Premier contact | OK ? |  | Envoi revue et flyer | Note
Bernard | BERRY | 06 26 08 62 99 | bernard.berry@sfr.fr | FC | Témoignage | 09/10/24 à 9H30 |  | Texte | oui | Rencontré au GARAC ; RRG APV, Formation, Taxe professionnelle, Argenteuil puis Nimes, puis Cergy ... Msg téléphonique laissé le 26/9 | 19 Avenue du Maréchal Joffre - 95250 BEAUCHAMP
Robert | BOUCHER PILLON |  |  |  | Renault Assistance
Valérie | BOURASSIN | 06 15 83 67 85 |  |  | RH
Christine | BOUTIN | [8 empty] | indiqué par P Cornet
Philippe | BUROS | 06 46 48 47 13 | philippe.buros@renault.com | FC | [5 empty] | mail envoyé le 16/11
Thierry | BRAEMS
Jean | BRAL | 06 07 38 14 61 | jean.bral@wanadoo.fr | FC
Loic | CAPERAN | 0607471915 | lcaperan@gmail.com | PhC | Commerce | 2024-06-28 | OK | Texte à venir
Marie-Christine | CAUBET | 06 07 43 05 72 | [7 empty] | Interview à faire début décembre
Daniel | CAVE | 06 33 98 71 72 | d.danielcave@gmail.com | Ph C | Témoignage suc Mantes La Jolie ?
Dominique | CHAGNARD | 06 07 91 54 54 |  | FC | Informatique |  | contributeur | Texte | *
Patrick | CHATRIEUX | 06 87 74 85 32 |  | FC | Formation ? |  |  |  |  | recommandé par ML Viaillard et F Lavergne
James | CHIFFRE | 06 08 56 05 82 | chiffre.james@numericable.fr |  |  |  |  | NON |  | recommandé par T Sybord ; mail le 22/10
Jean-Marie | COLIN |  |  | FC/PL | Relations sociales avant 2012 à RRG |  |  |  |  | Contact via Philippe Lorthioir
Alain | DELLAC
DELBECQUE
Christian | ESTEVE | 06 75 29 16 16 | archista@wanadoo.fr | FC | De la Dir des Suc à RFA … |  |  | Texte
Louis | FAURE |  |  |  | Qualité ?
Patrick | FAURE
Claude | GARNON |  | claude.garnon@club-internet.fr | FC | Laurent Le Maitre ? | 2024-11-14 |  | Texte
Catherine | HAUVESPRE
Daniel | HICK | 06 88 81 07 83 | kevin.hick@orange.fr | FC | Témoignage | 2024-07-01 | OK | Texte
Françoise | LAVERGNE |  | francoise.lavergne@icloud.com | FC
Jean-Pierre | LAURENT | 00 34 916 23 649 | jplmad@hotmail.com
Isabelle | LECLUSE | 06 71 72 36 21 | isabelle.lecluse@renault.com |  | Renault assistance Paris |  |  |  |  | mail envoyé le 16/11
Laurent | LE MAITRE | 06 30 37 61 64 | l.lemaitre@yahoo.fr |  |  | 2024-11-14 |  | Texte
Jacques | LEMONNIER | 06 37 75 97 70 | lemonnier.guerrus1@wanadoo.fr
Gilles | MESSIER | 06 77 02 35 89 | g.messier@autobernard.com | [6 empty] | mail envoyé le 16/11
Sandrine | MISRAI |  |  | FC/PL | Relations sociales RRG depuis 2012 |  |  |  |  | Contact via P Lorthioir
Jean-Jacques | OSMANDJAN | 06 08 30 96 00 | esses76@gmail.com | FC | [5 empty] | mail envoyé le 16/11
Christian | PARFAIT | 06 18 74 65 36 | christian.parfait@hotmail.fr | FC | APV …. |  |  | Texte |  | Rencontre prévue le 2/10/24
Danielle | PERRAY | 06 80 05 63 04 | danielle.perray@gmail.com |  | Gestion ?
Richard | PIEL | 06 12 92 75 21
Régis | PICOT | 06 78 89 35 53 | regism.picot@laposte.net |  | Cannes- Toulouse
Didier | POUILLART | 0608693898 | d.pouillart@sfr.fr | FC | Informatique | 1904-01-29 | contributeur | Texte | *
Jean-Paul | RENAUX
Gérard | ROULET | 0607552185 | gerard.roulet@gmail.com | FC | Ressources Humaines | 2024-06-28
Didier | SAINT-JALMES | 0607811409 | didier.saintjalmes@wanadoo.fr | FC | Informatique | 2024-06-28 | rédacteur | Texte
Sophie | SEISS | 06 07 56 46 38 | sophie.seiss@free.fr | [6 empty] | mail le 22/10
Louis | SCHWEITZER |  |  | FC | Conclusion ? |  |  |  |  | OK - lui en ai parlé aux JEDP ; lui envoyer un mail
Alain | SOUCHET | 06 70 07 44 21 | souchetalain92@gmail.com | [6 empty] | déjà contacté
Philippe | SOULAT
Angel | SOUTO |  |  | Ph C | Portugal / Allemagne
Thierry | SYBORD | 06 16 36 24 34 | tsybord@yahoo.fr | FC |  |  |  | Texte pour Noel
Jean-Paul | VALLAT |  |  | ? | [5 empty] | suggéré par Régis Picot
Marie-Laure | VIALLARD |  |  | FC | Témoignage | 2024-06-27 | OK | Texte |  | en attente validation texte
Brigitte | WALSCHOTS |  |  |  | Montreuil ?
| Succursale Pantin |  |  | FC |  | 2024-07-15 |  | mail fait ; retour sept
| Succursale Vincennes |  |  | FC |  | 2024-07-16